## Sheet1
Tijdstip | Actie | Duur | 133 | Omschrijving
2020-09-16 | Gesprek vakdocenten | 0.60 |  | Gesprek met mr. De Weirdt en De Pauw voor mijn onderzoeksvraag te verfijnen en technisch advies te vragen.
2020-09-21 | Referentie foto's genomen campus | 2 |  | Ik heb een paar referentie foto's genomen om een "feel" te krijgen van de campus en ook een idee te hebben van de props die er in zitten. Tafels en stoelen etc…
2020-09-24 | Bouwplannen campus B-blok | 6 |  | Ik heb de bouwplannen van de b-blok ontvangen en ik ben nu op zoek om een DWG formaat om te zetten naar een blender format en zo de campus te modelleren.
2020-10-01 | Research benodigde elementen game | 3
2020-10-07 | Schrijven research en gevonden documentatie | 2
2020-10-12 | Bouwen van de campus in Blender | 4
2020-10-20 | Opstart van Unity project | 1
2020-10-23 | Leren van de basis van Unity | 5
2020-11-05 | Opstellen enquête voor studenten | 3
2020-11-12 | Analyseren van de resultaten | 2
2021-01-29 | Modeleren van de Rapsberry PI | 2
2021-02-05 | Maken van de basissystemen in Unity | 5
2021-02-06 | Opzetten van een Google Drive en Discord voor de alpha/beta testers | 2
2021-02-10 | Tutorials kijken voor het maken van een UI systeem in Unity | 4
2021-02-23 | Het maken van de props in B22 | 5
2021-02-25 | Het maken van de props in B22 | 2
2021-02-26 | Het maken van de props in B22 | 3
30/02/2021 | Raycast systeem voor deuren en objecten | 6
2021-03-05 | Verzamelsysteem objecten | 4
2021-03-06 | Verzamelsysteem objecten | 5
2021-03-10 | Tutorials kijken AI systemen | 4
2021-03-11 | Experimenteren AI systemen | 8
2021-03-15 | Gesprek coach Sander Spek | 0.5 |  | focus op speel-ervaring en toevoegen van brandtrap
2021-03-17 | Modelleren brandtrap | 6
2021-03-22 | Aanpassen school model | 3
2021-03-23 | Aanpassen school model | 7
2021-03-27 | Maken modellen audi 1 | 5
2021-03-28 | toevoegen modellen gang + feedback game-testers | 4
2021-03-29 | Analyseren Dynamic waypoints + antagonist model | 4
2021-03-30 | implementeren AI systeem | 3
2021-03-31 | Riggen AI model blender | 4
2021-04-01 | Implementeren navigatie systeem | 6
2021-04-02 | Plaatsen nav punten + AI animaties | 4.5
2021-04-04 | Vullen klaslokalen + extra modellen maken | 5
2021-04-06 | AI Vision cone + pathfinding cost | 3.5